## Formato Metas Compromiso
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
22MSU0016B | Universidad Autónoma de Querétaro
Ejercicio Fiscal | 2008 |  | Trimestre | 3
Proyecto | P/PIFI-2008-22MSU0016B-11
Programa de Fortalecimiento de la DES de Bellas Artes 2008-2009.
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO
Clave MC | Metas Compromiso | Valores Originales |  |  | Valores Ajustados |  | Valores Alcanzados |  | Observaciones Institución | Observaciones SEP
|  | Muestra | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje
Capacidad Académica
PTC con Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES
MC 1 | Aumentar en 2 (acumulado de 7) el número de PTC con Perfil Promep para 2009 | 18 | 7 | 28% | 2 | 28% | 8 | 100% | Las generaciones de enero 2003 y julio 2003
Competitividad Académica
PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia
MC 2 | Incrementar a 5 el número de PE con estudios de factibilidad ( 2 en 2009) (LICENCIATURA EN ARTES VISUALES, y LICENCIATURA EN MÚSICA) | 5 | 5 | 100% | 2 | 100% | 4 | 100% | La Auditoria de tercera parte es en Noviembre 2009
PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.
MC 3 | Número de PE que alcanzarán el nivel 1 de CIEES (LICENCIATURA EN ARTES VISUALES, y LICENCIATURA EN MÚSICA) | 5 | 5 | 100% | 2 | 100% | 3 | 100% | El módulo está en fase de Diseño avance del 40%
Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura
MC 4 | Incrementar en 5% el indice de titulación por cohorte para PE de Licenciatura | 100 | 83 | 57.6% | 20 | 57.6% | 33 | 100%
Otra Metas Compromiso
MC 5 | Aumentar los productos de investigación-creación en un 10% para 2009 | 10 | 0 | 20% | 10 | 100% | 7 | 70%
Ponderación global de Avance: |  |  | 90%
MTRA. ANA CRISTINA MEDELLIN GÓMEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO
ING. LETICIA BAUTISTA FRÍAS COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN
LIC. CONSUELO RÍOS HERNÁNDEZ COORDINACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DR. FERNANDO MANUEL GONZÁLEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ PLANEACIÓN
M. en A. VICENTE LÓPEZ VELARDE FONSECA DIRECTOR DE LA DES

## Formato Metas Apoyadas
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI
22MSU0016B | Universidad Autónoma de Querétaro
Ejercicio Fiscal | 2008 | Trimestre | 3
Proyecto | P/PIFI-2008-22MSU0016B-11
Programa de Fortalecimiento de la DES de Bellas Artes 2008-2009.
Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP
OP 1 | Mejorar la capacidad, la planta académica y fortalecer el trabajo interdisciplinario del CA. | 520000 | 82388 | 15.84% | 1.1 | Mejorar las condiciones de trabajo de los PTC en un 50% impulsando su desarrollo profesional. | 120000 | 14756 | 12.3% | 8 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 1.2 | Fortalecer el trabajo conjunto de 2 grupos colegiados y el cuerpo académico. | 300000 | 36890 | 12.3% | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 1.3 | Realizar 3 productos conjuntos de investigación y creación del CA | 100000 | 30742 | 30.74% | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal OP 1 |  | 520000 | 82388 | 15.84% | 14 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0% | 35%
OP 2 | Asegurar la calidad de los PE en nivel 1 de los CIEES atendiendo sus recomendaciones. Planear la nueva oferta educativa con estudios de factibilidad. | 1570000 | 441635 | 28.13% | 2.1 | Acreditar la línea terminal de diseño de la Licenciatura en Artes Visuales. | 100000 | 35660 | 35.66% | 1 | 1 | 0 | 0% | 23912 | 67.06%
[5 empty] | 2.2 | Asegurar la calidad de 3 PE atendiendo recomendaciones de CIEES. | 1310000 | 386300 | 29.49% | 3 | 1 | 1 | 100% | 270405 | 70%
[5 empty] | 2.3 | Asegurar la calidad de 3 PE y ampliación de cobertura y diversificación de la oferta educativa con calidad. | 160000 | 19675 | 12.3% | 3 | 1 | 0 | 0% | 19675 | 100%
[5 empty] | Subtotal OP 2 |  | 1570000 | 441635 | 28.13% | 7 | 3 | 1 | 33.33% | $ 313,992.00 71 | 71.1% | 52.21%
OP 3 | Fortalecer el ambiente de aprendizaje con el aseguramiento de la innovación educativa, integrando a los estudiantes a la LGAC, impulsando la movilidad y mejorando las condiciones de atención al alumnado. | 665500 | 81835 | 12.3% | 3.1 | Vincular a cuatro estudiantes con los proyectos de investigación del CA y de los GC, así como los proyectos de difusión artística de los PE. | 540000 | 66402 | 12.3% | 4 | 3 | 0 | 0% | 12000 | 18.07% |  | Los tres alumnos que se vincularon al CA tienen compromisos de estancias fuera de Querétaro en octubre este año.
[5 empty] | 3.4 | Aumentar en 50% la tasa de titulación de los PE de TSU y Licenciaturas. | 125500 | 15433 | 12.3% | 91 | 40 | 20 | 50% | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal OP 3 |  | 665500 | 81835 | 12.3% | 95 | 43 | 20 | 46.51% | 12000 | 18.07% | 45%
|  | 2755500 | 605858 | 21.99% |  |  | 2755500 | 605858 | 21.99% | 116 | 51 | 23 | 45.1% | $ 313,992.00 71 | 52%
MTRA. ANA CRISTINA MEDELLIN GÓMEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO
ING. LETICIA BAUTISTA FRÍAS COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN
LIC. CONSUELO RÍOS HERNÁNDEZ COORDINACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DR. FERNANDO MANUEL GONZÁLEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ PLANEACIÓN
M. en A. VICENTE LÓPEZ VELARDE FONSECA DIRECTOR DE LA DES

## Hoja1
Ana Cristina Medellín Gómez