## Metas Compromiso
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
22MSU0016B | Universidad Autónoma de Querétaro
Ejercicio Fiscal | 2008 |  | Trimestre | 3
Proyecto | P/PIFI-2008-22MSU0016B-10
FORTALECIMIENTO DE LA DES ENFERMERÍA: PROYECTO DE MEJORA CONTINUA
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO
Clave MC | Metas Compromiso | Valores Originales |  |  | Valores Ajustados |  | Valores Alcanzados |  | Observaciones Institución | Observaciones SEP
|  | Muestra | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje
Capacidad Académica
PTC con Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES
MC 1 | Número de PTC con Perfil Deseable reconocido por PROMEP-SES | 21 | 4 | 0% | 4 | 14% | 4 | 100%
Competitividad Académica
PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje
MC 2 | El PE de la Lic. en Enfermería en modalidad presencial actualizará incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje | 5 | 1 | 25% | 1 | 33% | 0 | 0%
Ponderación global de Avance: |  |  | 50%
DRA. HERNANDEZ CASTAÑON MA. ALEJANDRA RESPONSABLE DEL PROYECTO
ING. LETICIA BAUTISTA FRÍAS COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN
COORDINACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DR. FERNANDO MANUEL GONZÁLEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ PLANEACIÓN
MCE. GABRIELA PALOMÉ VEGA DIRECTOR DE LA DES

## Metas Apoyadas
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI
22MSU0016B | Universidad Autónoma de Querétaro
Ejercicio Fiscal | 2008 | Trimestre | 3
Proyecto | P/PIFI-2008-22MSU0016B-10
FORTALECIMIENTO DE LA DES ENFERMERÍA: PROYECTO DE MEJORA CONTINUA
Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP
OP 1 | Favorecer el desarrollo del CA y fortalecer la planta académica | 2070060 | 197213 | 9.527% | 1.1 | Fortalecer la LGAC mediante el desarrollo de 17 productos de trabajo conjunto | 1820600 | 173447 | 9.527% | 17 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | Esta programado para cuarto trimestre, la organización del III Foro de Internacional Mental y Adiciones.(del 26 al 27 de noviembre 2009)
[5 empty] | 1.3 | Fortalecer la capacidad académica de los 18 PTC. | 249460 | 23766 | 9.527% | 18 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal OP 1 |  | 2070060 | 197213 | 9.527% | 35 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
OP 3 | Incrementar la competitividad de los PE de acuerdo con las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores. | 2485957.88 | 236834 | 9.527% | 3.2 | Actualización y mejoramiento de 10 laboratorios. | 2485957.88 | 236834 | 9.527% | 10 | 2 | 2 | 100% | 212036.89 | 89.53%
[5 empty] | Subtotal OP 3 |  | 2485957.88 | 236834 | 9.527% | 10 | 2 | 2 | 100% | 212036.89 | 89.53% | 94.76%
|  | 4556017.88 | 434047 | 9.527% |  |  | 4556017.88 | 434047 | 9.527% | 45 | 17 | 2 | 11.76% | 212036.89 | 48.85%
DRA. HERNANDEZ CASTAÑON MA. ALEJANDRA RESPONSABLE DEL PROYECTO
ING. LETICIA BAUTISTA FRÍAS COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN
COORDINACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DR. FERNANDO MANUEL GONZÁLEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ PLANEACIÓN
MCE. GABRIELA PALOMÉ VEGA DIRECTOR DE LA DES

## Hoja1
HERNANDEZ CASTAÑON MA. ALEJANDRA