## Formato Metas Compromiso
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
22MSU0016B | Universidad Autónoma de Querétaro
Ejercicio Fiscal | 2008 |  | Trimestre | 3
Proyecto | P/PIFI-2008-22MSU0016B-02
Mejoramiento de la calidad de la Gestión
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO
Clave MC | Metas Compromiso | Valores Originales |  |  | Valores Ajustados |  | Valores Alcanzados |  | Observaciones Institución | Observaciones SEP
|  | Muestra | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje
Gestión
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000
MC 1 | Conservar la Certificación en ISO 9000:2001 de los 10 procesos certificados durante el 2007 y 2008.1 Procedimiento de consulta de fuentes electrónicas, 2 Procedimiento para el otorgamiento de prestaciones3 Procedimiento para el servicio social universitario, 4 Procedimiento de eguimiento de egresados, 5 Procedimiento de inscripciones y reinscripciones Tec y Lic, 6 Procedimiento de carga horaria para Lic y Bach, 7 Procedimiento de inscripciones y reinscripciones Posgrado8 Procedimiento de carga horaria para Posgrado, 9 Procedimiento de pago a proveedores, 10 Procedimiento de activo fijo | 17 | 14 | 100% | 10 | 71% | 10 | 100% |  | 71
Otra Metas Compromiso
MC 2 | Certificar 4 procesos estratégicos durante 2009:1 Procedimiento de becas y descargas académicas, 2 Procedimiento de proceso de titulación, 3 Procedimiento para soporte del CAS, 4 Procedimiento Laboratorio de cómputo de informatización | 17 | 14 | 100% | 4 | 28.57% | 10 | 50%
MC 3 | Alcanzar 50% global en los 6 módulos rediseñados del SIIA.1.- Modulo de Administración escolar (versión anterior, en operación) 94%; 2.- Módulo de Administración escolar (módulo en desarrollo) 75%;3.- Módulo Financiero (versión reestructurada en operación) 100%;4.- Modulo de Recursos Humanos 100%,5.- Módulo de Capacidad y competitividad académica e innovación (Nuevo) 55%,6.- Módulo de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación (Nuevo) 25%. | 6 | 6 | 50% | 6 | 100% | 4 | 66.67% | Avance a los porcentajes individuales de cada módulo.
MC 4 | Lograr el 97% de Crecimiento y Cobertura de la RIC en 2009 | 1 | 1 | 97% | 1 | 0% | 1 | 100% | Se solicita redefinir la meta en términos de crecimiento de nodos de la RIC.
MC 5 | Avance del 40% en la Implementación y actualización del PIDE 2007-2012.(M.C. incluida en Anexo III del ProGES 2008-2009 y Anexo III Institucional). | 1 | 1 | 40% | 1 | 100% | 0 | 0% | Se lleva un avance del 30%
Ponderación global de Avance: |  |  | 63.2%
Vo. Bo
M.EN A. INCLAN MONTES JOSE ANTONIO RESPONSABLE DEL PROYECTO
ING. LETICIABAUTISTA FRÍAS COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DR. FERNANDO MANUEL GONZÁLEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ PLANEACIÓN

## Formato Metas Apoyadas
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI
22MSU0016B | Universidad Autónoma de Querétaro
Ejercicio Fiscal | 2008 | Trimestre | 3
Proyecto | P/PIFI-2008-22MSU0016B-02
Mejoramiento de la calidad de la Gestión
Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP
OP 1 | Mantener vigente y actualizado el Sistema de Gestión de la Calidad de los Procesos Certificados, así como implementar la mejora continua de éstos hasta lograr la Calidad Total en los Procesos Administrativos y de Servicios de la Institución | 1328700 | 446659 | 33.62% | 1.1 | Certificar 4 procesos estrategicos durante 2009 relacionados con la atención de alumnos y servicios de soporte informático, para llegar a un acumulado de 14. | 901000 | 312984 | 34.74% | 4 | 4 | 2 | 50% | 249283.81 | 79.65% |  | Procesos Certificados: 1) Servicio de Cómputo Académico Universitario 2) Selección de Aspirantes a ingresar a la UAQ
[5 empty] | 1.2 | Conservar la Certificación en ISO 9000:2001 de los 10 procesos certificados durante el 2007 y 2008 y concluir la certificación los procesos que se iniciaron en el 2008 así como iniciar trabajos de los procesos que se certificaran en el 2009 y 2010. | 184000 | 36634 | 19.91% | 10 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% |  | Se llevo a cabo la Auditoria de tercera parte, en trámite el pago.
[5 empty] | 1.4 | Mantener la infraestructura de la Oficina de Gestión que de soporte a los procesos certificados (14). | 243700 | 97041 | 39.82% | 14 | 14 | 12 | 85.71% | 90084.94 | 92.83%
[5 empty] | Subtotal OP 1 |  | 1328700 | 446659 | 33.62% | 28 | 28 | 24 | 85.71% | 339368.75 | 75.98% | 81%
OP 2 | Incrementar la capacidad tecnológica y de sistemas de información en apoyo a la gestión institucional. | 4563650 | 1067193 | 23.38% | 2.1 | Contar con 6 módulos reestructurados del SIIA con un avance del 45% promedio. | 1150000 | 457929 | 39.82% | 6 | 6 | 4 | 66.67% | 457000 | 99.8%
[5 empty] | 2.2 | Implementar 4 aplicaciones de credenciales inteligentes | 1220900 | 243081 | 19.91% | 4 | 1 | 1 | 100% | 161196.28 | 66.31%
[5 empty] | 2.3 | Capacitar a 5 personas del equipo de desarrollo | 942750 | 167084 | 17.72% | 5 | 5 | 8 | 160% | 139930.79 | 83.75%
[5 empty] | 2.4 | Desarrollo de una apliación prototipo de indicadores con uso de software de Inteligencia de Negocios (BI). | 1250000 | 199099 | 15.93% | 1 | 1 | 1 | 100% | 198233.61 | 99.57%
[5 empty] | Subtotal OP 2 |  | 4563650 | 1067193 | 23.38% | 16 | 13 | 14 | 107.7% | 956360.68 | 89.61% | 95%
OP 3 | Fortalecer y ampliar la Red Institucional de Cómputo (RIC) con el principal objetivo, de seguir ofreciendo con calidad los servicios que de ella se demandan. | 692000 | 178552 | 25.8% | 3.1 | Renovación de un SITE(centro de datos) de la RIC | 344000 | 136980 | 39.82% | 1 | 1 | 1 | 100% | 136980 | 100%
[5 empty] | 3.2 | Instalación de 48 nuevos servicios de red de la RIC | 348000 | 41572 | 11.95% | 48 | 48 | 48 | 100% | 31887 | 76.7%
[5 empty] | Subtotal OP 3 |  | 692000 | 178552 | 25.8% | 49 | 49 | 49 | 100% | 168867 | 94.58% | 98.03%
OP 4 | Actualizar la normatividad institucional, los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y mejorar la calidad del sistema de planeación y evaluación de la gestión universitaria | 208000 | 82825 | 39.82% | 4.4 | Fortalecer la calidad de la planeación y evaluación de la gestión universitaria, actualizando a XX de directivos y coordinadores responsables de estos procesos. | 208000 | 82825 | 39.82% | 0 | 0 | 80 | 0% | 0 | 0% |  | El Seminario del Master Internacional en Gestión Universitaria se llevo a cabo el 10 y 11 de Septiembre, en trámite el pago. Se actualizo a 80 funcionarios administrativos de la UAQ
[5 empty] | Subtotal OP 4 |  | 208000 | 82825 | 39.82% | 0 | 0 | 80 | 0% | 0 | 0% | 50%
|  | 6792350 | 1775229 | 26.14% |  |  | 6792350 | 1775229 | 26.14% | 93 | 90 | 167 | 185.6% | 1464596.43 | 82.5%
M. EN A. INCLAN MONTES JOSE ANTONIO RESPONSABLE DEL PROYECTO
ING. LETICIABAUTISTA FRÍAS COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DR. FERNANDO MANUEL GONZÁLEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ PLANEACIÓN