## Metas Compromiso
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
22MSU0016B | Universidad Autónoma de Querétaro
Ejercicio Fiscal | 2008 |  | Trimestre | 3
Proyecto | P/PIFI-2008-22MSU0016B-07
Mejora de la calidad de la DES Psicología
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO
Clave MC | Metas Compromiso | Valores Originales |  |  | Valores Ajustados |  | Valores Alcanzados |  | Observaciones Institución | Observaciones SEP
|  | Muestra | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje
Capacidad Académica
PTC con Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES
MC 1 | Incrementar el Número de PTC con Perfil Promep a 26 | 66 | 26 | 39.4% | 26 | 39.4% | 29 | 100%
PTC que imparte tutoría
MC 2 | Incremento en el número de PTC que participaran en el programa de tutorias | 68 | 47 | 71.2% | 47 | 71.2% | 30 | 43.47% | Se establecieron formas devaloración más pertinentes para apuntalar un desarrollo más
Cuerpos Académicos en Formación
MC 3 | Mejorar el grado de desarrollo de 1 CAEF (Procesos y prácticas educativas) | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | Se encuentra en proceso la edición de dos CA
Competitividad Académica
Matrícula atendida en PE de Lic. y TSU de calidad del total asociada a los PE evaluables
MC 4 | Número de matrícula atendido en PE de buena calidad | 898 | 826 | 100% | 826 | 100% | 826 | 100%
Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura
MC 5 | Incremento en la tasa de titulación por cohorte en licenciatura | 175 | 118 | 55.4% | 181 | 70% | 118 | 67.43%
Ponderación global de Avance: |  |  | 59%
MTRA. ANDREA LETICIA LÓPEZ PINEDA RESPONSABLE DEL PROYECTO
ING. LETICIA BAUTISTA FRÍAS COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN
LIC. CONSUELO RÍOS HERNÁNDEZ COORDINACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DR. FERNANDO MANUEL GONZÁLEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ PLANEACIÓN
MTRO. JAIME ELEAZAR RIVAS MEDINA DIRECTOR DE LA DES

## Metas Apoyadas
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI
22MSU0016B | Universidad Autónoma de Querétaro
Ejercicio Fiscal | 2008 | Trimestre | 3
Proyecto | P/PIFI-2008-22MSU0016B-07
Mejora de la calidad de la DES Psicología
Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP
OP 1 | Mejorar el perfil del profesorado y el nivel de los CA | 1387000 | 477690 | 34.44% | 1.1 | Mejorar el grado de desarrollo de 1 CAEF, asegurar el nivel de desarrollo de un CAEC y apoyar el desarrollo de 2 CAEF | 1267000 | 436361 | 34.44% | 4 | 4 | 1 | 25% | 43606.2 | 9.993%
[5 empty] | 1.3 | Asegurar el reconocimiento de perfil PROMEP de 24 PT y lograr el reconocimiento de 2 más | 120000 | 41329 | 34.44% | 26 | 24 | 29 | 120.8% | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal OP 1 |  | 1387000 | 477690 | 34.44% | 30 | 28 | 30 | 107.1% | 43606.2 | 9.129% | 73.68%
OP 2 | Asegurar la competitividad académica del PE de Licenciatura | 378000 | 130184 | 34.44% | 2.2 | Mantener la tasa de eficiencia terminal por encima del 70% | 300000 | 130184 | 43.39% | 73 | 126 | 126 | 100% | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal OP 2 |  | 3.0E+5 | 130184 | 43.39% | 73 | 126 | 126 | 100% | 0 | 0% | 50%
OP 3 | Mejorar la atención a los estudiantes con el fortaleciemineto del programa de tutorías, movilidad y servicios académicos | 1018122 | 350646 | 34.44% | 3.1 | Asegurar 91.8% de la matrícula en PE de buena calidad, mejorando servicios de biblioteca y centro de cómputo | 981122 | 337903 | 34.44% | 815 | 815 | 826 | 101.4% | 271505.8 | 80.35% |  | Este monto estaba en el anterior reporte en el objetivo uno (op 1). Ahora se hizo el ajuste.
[5 empty] | 3.2 | Incrementar la cobertura de 98 estudiantes a 180 que reciban tutorias | 37000 | 12743 | 34.44% | 98 | 180 | 180 | 100% | 5911 | 46.39%
[5 empty] | Subtotal OP 3 |  | 1018122 | 350646 | 34.44% | 913 | 995 | 1006 | 101.1% | 277416.8 | 79.12% | 50%
|  | 2783122 | 958520 | 34.44% |  |  | 2705122 | 958520 | 35.43% | 1016 | 1149 | 1162 | 101.1% | 321023 | 33.49%
MTRA. ANDREA LETICIA LÓPEZ PINEDA RESPONSABLE DEL PROYECTO
ING. LETICIA BAUTISTA FRÍAS COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN
LIC. CONSUELO RÍOS HERNÁNDEZ COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DR. FERNANDO MANUEL GONZÁLEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ PLANEACIÓN
MTRO. JAIME ELEAZAR RIVAS MEDINA DIRECTOR DE LA DES

## Hoja1
Andrea Leticia López Pineda