## Metas Compromiso
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
22MSU0016B | Universidad Autónoma de Querétaro
Ejercicio Fiscal | 2008 |  | Trimestre | 3
Proyecto | P/PIFI-2008-22MSU0016B-15
CONSOLIDACIÓN DE LA DES DE INGENIERÍA
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO
Clave MC | Metas Compromiso | Valores Originales |  |  | Valores Ajustados |  | Valores Alcanzados |  | Observaciones Institución | Observaciones SEP
|  | Muestra | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje
Capacidad Académica
PTC con Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES
MC 1 | Que el 54% los PTC´s tengan perfil PROMEP (29 PTC PROMEP) | 58 | 43 | 51% | 29 | 53% | 33 | 100%
Cuerpos Académicos Consolidados
MC 2 | Que el 100% de los cuerpos académicos sean de calidad(3 en consolidación y 2 consolidados) (1) Hidráulica , (2) Instrumentación y control CONSOLIDADOS y En Consolidación (1) suelos , 2) Materiales , 3) Estructuras - Construcción- Transporte ) | 5 | 2 | 40% | 5 | 100% | 5 | 100%
Competitividad Académica
PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.
MC 3 | Que el Profesional Asociado en Ingeniería de Invernaderos obtenga el nivel 1 de los CIEES | 5 | 4 | 80% | 1 | 100% | 0 | 0%
PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES
MC 4 | Que 3 PE (Ingeniería Civil, Ingeniería en Automatización e Ingeniería Electromecánica) se mantengan acreditados | 4 | 4 | 100% | 3 | 75% | 3 | 100%
Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura
MC 5 | Que la tasa de egreso incremente al 60% (88 ALUMNOS) | 246 | 82 | 19% | 88 | 60% | 88 | 100%
Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura
MC 6 | Se incrementara la tasa de titulacion por cohorte generacional a 28% (119 alumnos) | 193 | 119 | 28% | 119 | 28% | 111 | 93.27%
Ponderación global de Avance: |  |  | 86.66%
DR . GILBERTO HERRERA . RUIZ RESPONSABLE DEL PROYECTO
ING. LETICIA BAUTISTA FRÍAS COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN
LIC. CONSUELO RÍOS HERNÁNDEZ COORDINACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DR. FERNANDO MANUEL GONZÁLEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ PLANEACIÓN
DR . GILBERTO HERRERA RUIZ DIRECTOR DE LA DES

## Metas Apoyadas
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI
22MSU0016B | Universidad Autónoma de Querétaro
Ejercicio Fiscal | 2008 | Trimestre | 3
Proyecto | P/PIFI-2008-22MSU0016B-15
CONSOLIDACIÓN DE LA DES DE INGENIERÍA
Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP
OP 1 | Asegurar con estándares internacionales, la calidad de los PE de licenciatura acreditados y mejorar la calidad de los PE recientemente creados | 8632531.61 | 756673 | 8.765% | 1.1 | Que 3 PE (Ingeniería Civil, Ingeniería en Automatización e Ingeniería Electromecánica) se mantengan acreditados | 8120521.61 | 711793 | 8.765% | 3 | 3 | 3 | 100% | 550581.27 | 77.35%
[5 empty] | 1.2 | Que el Profesional Asociado en Ingeniería de Invernaderos obtenga el nivel 1 de los CIEES | 512010 | 44880 | 8.765% | 1 | 1 | 0 | 0% | 37039.92 | 82.53%
[5 empty] | Subtotal OP 1 |  | 8632531.61 | 756673 | 8.765% | 4 | 4 | 3 | 75% | 587621.19 | 77.66% | 76.33%
OP 2 | Asegurar con estándares internacionales la calidad de los PE de posgrado en el PNP | 4850917.5 | 425200 | 8.765% | 2.1 | Que la eficiencia terminal se incremente al 60% | 505000 | 44265 | 8.765% | 17 | 88 | 88 | 100% | 29704.5 | 67.11%
[5 empty] | 2.3 | Que 27 de los PTCs tenga SNI al 2010. | 3945917.5 | 380935 | 9.654% | 24 | 27 | 24 | 88.89% | 251854.19 | 66.11%
[5 empty] | Subtotal OP 2 |  | 4450917.5 | 425200 | 9.553% | 41 | 115 | 112 | 97.39% | 281558.69 | 66.22% | 81.8%
OP 3 | Reforzar en todos los PE´s la atencion para el mejoramiento de la eficiencia terminal y la tasa de titulacion | 915240.3 | 80224 | 8.765% | 3.1 | se implementará la enseñanza curricular del idioma inglés en 6 PE de licenciatura | 915240.3 | 80224 | 8.765% | 6 | 6 | 5 | 83.33% | 31703.2 | 39.52%
[5 empty] | Subtotal OP 3 |  | 915240.3 | 80224 | 8.765% | 6 | 6 | 5 | 83.33% | 31703.2 | 39.52% | 61.43%
OP 4 | Fortalecer los CA existentes en la DES y propiciar la creación de nuevos CA consolidados | 3345392.8 | 293237 | 8.765% | 4.1 | 6 CAs de la DES sean de calidad | 2000392.8 | 175342 | 8.765% | 5 | 6 | 5 | 83.33% | 112608.81 | 64.22%
[5 empty] | 4.2 | 6 CAs de la DES tengan presencia internacional buscando la consolidación | 1205000 | 105623 | 8.765% | 5 | 6 | 2 | 33.33% | 103449.38 | 97.94%
[5 empty] | 4.3 | Que el 54% los PTC´s tengan perfil PROMEP | 140000 | 12272 | 8.766% | 31 | 31 | 29 | 93.55% | 0 | 0%
[5 empty] | Subtotal OP 4 |  | 3345392.8 | 293237 | 8.765% | 41 | 43 | 36 | 83.72% | 216058.19 | 73.68% | 78.7%
|  | 17744082.21 | 1555334 | 8.765% |  |  | 17344082.21 | 1555334 | 8.968% | 92 | 168 | 156 | 92.86% | 1116941.27 | 71.81%
DR . GILBERTO HERRERA RUIZ RESPONSABLE DEL PROYECTO
ING. LETICIA BAUTISTA FRÍAS COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN
LIC. CONSUELO RÍOS HERNÁNDEZ COORDINACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DR. FERNANDO MANUEL GONZÁLEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ PLANEACIÓN
DR. GILBERTO HERRERA RUIZ DIRECTOR DE LA DES