## Metas Compromiso
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI
22MSU0016B | Universidad Autónoma de Querétaro
Ejercicio Fiscal | 2008 |  | Trimestre | 3
Proyecto | P/PIFI-2008-22MSU0016B-13
Mejora de la calidad académica de la DES-LyL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO
Clave MC | Metas Compromiso | Valores Originales |  |  | Valores Ajustados |  | Valores Alcanzados |  | Observaciones Institución | Observaciones SEP
|  | Muestra | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje | Número | Porcentaje
Capacidad Académica
Cuerpos Académicos en Consolidación
MC 1 | El CAEC de Lingüística se fortalecerá para avanzar en el proceso de consolidación. | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | La consolidación del CA se llevará a cabo en el 2010-2011.
Competitividad Académica
PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.
MC 2 | Los PE de Licenciatura en Lenguas Modernas-Español y el PE de Licenciatura en Lenguas Modernas-Inglés alcazarán el nivel 1 de los CIEES | 2 | 2 | 67% | 2 | 67% | 2 | 100%
Matrícula atendida en PE de Lic. y TSU de calidad del total asociada a los PE evaluables
MC 3 | Mantener la matrícula atendida en PE de licenciatura de buena calidad | 333 | 370 | 100% | 370 | 100% | 333 | 100%
Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura
MC 4 | Incrementar en la tasa de egreso del 60 % al 68% | 80 | 55 | 69% | 55 | 69% | 43 | 53.75%
Tasa de graduación para PE de posgrado
MC 5 | Incerementar la tasa de graducaión para PE del Doctorado en Lingúística del 4% al 35% | 7 | 7 | 35% | 7 | 35% | 4 | 100% | La matrícula considerada refiere a la del Doctorado 2005-2008. Este programa tiene 4 estudiantes egresados (57.14%), por ende la meta compromiso se cumplió
Ponderación global de Avance: |  |  | 44.22%
MTRA. JAQUELINE FERRAN PETREL RESPONSABLE DEL PROYECTO
LIC. CONSUELO RÍOS HERNÁNDEZ COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DR. FERNANDO MANUEL GONZÁLEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ PLANEACIÓN
LIC. MA. EUGENIA CASTILLEJOS DIRECTORA DE LA DES

## Metas Apoyadas
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI
22MSU0016B | Universidad Autónoma de Querétaro
Ejercicio Fiscal | 2008 | Trimestre | 3
Proyecto | P/PIFI-2008-22MSU0016B-13
Mejora de la calidad académica de la DES-LyL
Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP
OP 1 | Mejora de la competitividad de 4 PE de la DES-LyL: dos PE de Licenciatura (la Licenciatura en Lenguas Modernas -Español y la Licenciatura en Lenguas Modernas-Inglés); y dos PE de Maestría (la Maestría en Lingüística y la Maestría en Literatura Contemporánea de México y de América Latina) | 290500 | 194991 | 67.12% | 1.1 | Obtener el Nivel 1 de CIEES en los 3 PE anteriormente evaluados (2006): Licenciatura en Lenguas Modernas-Español, Licenciatura en Lenguas Modernas-Inglés y la Maestría en Literatura Contemporánea de México y de América Latina (2008-2009). | 290500 | 194991 | 67.12% | 3 | 3 | 3 | 100% | 91076.07 | 46.71%
[5 empty] | Subtotal OP 1 |  | 290500 | 194991 | 67.12% | 3 | 3 | 3 | 100% | 91076.07 | 46.71% | 73.35%
OP 2 | Fortalecimiento de los CA en Lingüística y en Lieratura, y de la planta académica en general. | 283000 | 183635 | 64.89% | 2.1 | Promover la consolidación académica y de productividad del CAEC en Lingüística a CAC para 2010-2011. | 283000 | 183635 | 64.89% | 1 | 1 | 0 | 0% | 59453.84 | 32.38% |  | Se cancelaron algunos Congresos debido a la contigencia sanitaria nacional. Se esta trabajando para lograr la consolidación del CA en Linguistica para 2010- 2011.
[5 empty] | Subtotal OP 2 |  | 283000 | 183635 | 64.89% | 1 | 1 | 0 | 0% | 59453.84 | 32.38% | 16.19%
OP 3 | Desarrollo de mecanismos para la mejora en la atención a los estudiantes | 325250 | 218189 | 67.08% | 3.1 | Instalar y renovar las instalaciones de la DES para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los PE de Licenciatura (16 aulas y un auditorio). | 246250 | 164980 | 67% | 17 | 3 | 2 | 66.67% | 149372.74 | 90.54%
[5 empty] | 3.3 | Establecer tres programas para incrementar los índices de retención, egreso y titulación en los PE de Licenciatura y Maestría. | 9000 | 7787 | 86.52% | 3 | 2 | 2 | 100% | 7787 | 100%
[5 empty] | 3.4 | Fomentar la investigación en los estudiantes de los PE de Licenciatura (4), de Maestría (4) y de Doctorado (2) de la DES-LyL, en las diversas LGAC. | 70000 | 45422 | 64.89% | 10 | 6 | 4 | 66.67% | 16192 | 35.65%
[5 empty] | Subtotal OP 3 |  | 325250 | 218189 | 67.08% | 30 | 11 | 8 | 72.73% | 173351.74 | 79.45% | 76.09%
|  | 898750 | 596815 | 66.41% |  |  | 898750 | 596815 | 66.41% | 34 | 15 | 11 | 73.33% | 323881.65 | 54.27%
Vo. Bo
Jaqueline de Ferran Petrel RESPONSABLE DEL PROYECTO
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DR. FERNANDO MANUEL GONZÁLEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ PLANEACIÓN
LIC. MA. EUGENIA CASTILLEJOS DIRECTORA DE LA DES
LIC. CONSUELO RÍOS HERNÁNDEZ COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Jaqueline de Ferran Petrel RESPONSABLE DEL PROYECTO
MTRA. JAQUELINE FERRAN PETREL RESPONSABLE DEL PROYECTO
ING. LETICIABAUTISTA FRÍAS COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN